## Feuil1
|  |  |  | 23-29 Sept | 07-13 Oct | 04-10 Nov | 18-24 Nov | 02-08 Déc | 16-22 Déc | 13-19 Jan | 27-02 Fév | 10-16 Fév | 24-02 Mars | 10-16 Mars | 24-30 Mars | 07-13 Avr
| Réalisation proffesionnelle 1 | Organisation | Cahier des charges
Lucas |  |  | Planification des tâches
Axel |  |  | Dictionnaire de données
William |  |  | GIT
|  | BDD | MCD
SQL
Jeux d'essai
DCU
|  | Site Web | Prototype
HTML
PHP
CSS
JavaScript ?